Hintergrundinformation Ausbau Radweg Unna-Königsborn – Welver | Stand August 2015

| 2011 | Der Kreis erwirbt von der Deutschen Bahn die Grundstücke, über die der rund 8,5 Kilometer lange Radweg von Unna-Königsborn nach Welver verläuft. Voraussetzung für die dauerhafte Erhaltung des Radweges ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden umgesetzt: |
| --- | --- |
| August 2013 | Sanierung der Brücke über den Kortelbach ¦ 15.000 Euro* |
| Januar bis September 2014 | Neubau einer Brücke über den Mühlenbach ¦ 159.000 Euro* Sanierung von zwei Brücken über den Ahlbach und ein namenloses Gewässer ¦ 150.000 Euro* In unmittelbarere Nähe der beiden Brücken: Abbau der Holzbrücke über den Wirtschaftsweg „Schwertlacke“ wegen unzureichender Statik ¦ Einbau einer vorgefertigten Brücke in Holz-Stahlkonstruktion ¦ 58.300 Euro* |
| Januar bis März 2014 | Hintereinandergeschalteter Ausbau von drei Rampen als „Rohlinge“ zur besseren Erreichbarkeit des Radweges auch für Unterhaltungs- und Rettungsfahrzeuge - Rampe I: 1.200 Meter östlich vom Kreis-Tierheim - Rampe II: direkt an der Heerener Straße (K 37) - Rampe III: 200 Meter Luftlinie östlich der Rampe II |
| Maßnahmen | Herstellung der Rampen mit einem Steigungsverhältnis von sechs Prozent mit jeweils einem Zwischenpodest von zehn Metern Länge und einem Längsgefälle von einem Prozent in der Mitte der Rampe ¦ jeweils profilgerechte Herstellung des Einschnittes (rund fünf Meter breit) ¦ Entsorgung des anfallenden Bodens ¦ Nachverdichtung der Rampen ¦ Einbau von rund 15 cm Steinbruchvorabsiebung ¦ Endausbau ¦ 475.000 Euro* |
| Verkehrsregelung | Sperrung des Radweges jeweils nach Bauabschnitten |

| Gehölzpflege Februar 2014 | Durchführung von Baumfällarbeiten ¦ 50.000 Euro* |
| --- | --- |
| und August bis November 2014 | Sanierung von drei Durchlässen und einer Brücke zwischen der Heerener Straße und der Sinnerstraße ¦ 240.000 Euro* Neubau eines Durchlasses ¦ 27.000 Euro* |
| August bis Dezember 2014 | Asphaltierung des Radwegs Königsborn-Welver im Teilabschnitt I (Kreis-Tierheim in Unna-Königsborn bis Dorfstraße in Nordlünern / Bönen) ¦ 600.000 Euro* |
| Februar bis Mai 2015 | Asphaltierung des Radwegs im Teilabschnitt II (Dorfstraße in Nordlünern / Bönen bis zur Kreisgrenze mit der Stadt Hamm) ¦ 600.000 Euro* Neubau eines rund 30 Meter langen Beton-Durchlasses durch ein namenloses Gewässer ¦ 40.000 Euro* *Alle Euro-Angaben gerundet |
| Mai 2015 Offizielle Eröffnung | Fertigstellung 11. August 2015 |
| Gesamtkosten Zuschuss | rund 2,7 Millionen Euro (inklusive Brücken- und Rampensanierungen) 75 Prozent aus dem Alleenradwegeprogramm des Landes NRW über die Bezirksregierung Arnsberg |